УТВЕРЖДЕНО:

« 31 » 08. 2015 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Быкова Р.П.

**ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**введения программы учебного предмета «Музыка» в начальной школе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **выполнения** | **Ответственный** |
| **1. Нормативно - правовое обеспечение апробации** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение проекта школы с планом-графиком мероприятий по апробации программы учебного предмета «Музыка», включая модули «Коллективное музицирование (хоровое пение)», «Коллективное инструментальное музицирование» (далее - апробация программы учебного предмета «Музыка») | август 2015- январь 2016 | Стрелецкая Т.О. |
| 1.2. | Утверждение приказа по апробации программы учебного предмета «Музыка», включая модули «Коллективное музицирование (хоровое пение)», «Коллективное инструментальное музицирование» (далее - апробация программы учебного предмета «Музыка») | август 2015 | Быкова Р.П.. |
| 1.3. | Утверждение творческой группы по апробации программы учебного предмета «Музыка» | сентябрь 2015 | Стрелецкая Т.О. |
| 1.4. | Внесение дополнения в образовательную программу начальной школы на 2015-2016 учебный год по учебной программе «Музыка» и внеурочной деятельности. | август 2015 | Быкова Р.П. |
| **2. 0рганизационное обеспечение апробации** | | | |
| 2.1. | Участие в установочном семинаре участников апробации программы учебного предмета «Музыка» | в течение учебного 2015-2016 года | Стрелецкая Т.О. |
| 2.2. | Ознакомление с программой учебного предмета «Музыка» членов творческой группы по апробации. | сентябрь 2015 | Стрелецкая Т.О |
| 2.3. | Согласование с Управляющим советом проекта апробации программы учебного предмета «Музыка». | сентябрь 2015 | Быкова Р.П. |
| 2.4. | Ознакомление участников проекта с пакетом методических материалов по апробации программы учебного предмета «Музыка» («дневник апробатора», оценочный лист, мониторинговый инструментарий и др.) | сентябрь 2015 | Быкова Р.П. |
| 2.5. | Пилотное введение программы учебного предмета «Музыка» - апробация программы учебного предмета «Музыка» | 2015-2016 учебный год | Быкова Р.П.. |
| 2.6. | Проведение мониторинга результативности апробации программы учебного предмета «Музыка» | май 2016 | Быкова Р.П. |
| 2.7. | Обработка результатов мониторинга результативности программы учебного предмета «Музыка», написание аналитической справки. | май 2016 | Быкова Р.П. |
| 2.8. | Предъявление педагогическому коллективу школы и Управляющему совету результатов апробации программы учебного предмета «Музыка» | август 2016 | Стрелецкая Т.О. |
| **3. Научно-методическое (учебно-методическое) обеспечение апробации** | | | |
| 3.1. | Участие в тематических вебинарах для участников проекта апробации программы учебного предмета «Музыка» | учебный год | Стрелецкая Т.О. |
| 3.2. | Организация методического сопровождения разработки рабочих программ учебного предмета «Музыка». | учебный год | Стрелецкая Т.О |
| 3.3 | Утверждение рабочих программ учебного предмета «Музыка» и модулей «Коллективное музицирование (хоровое пение)», «Коллективное инструментальное музицирование» | август 2015 | Быкова Р.П,  Стрелецкая Т.О |
| 3.4. | Обобщение опыта школы по апробации программы учебного предмета «Музыка» в форме семинара для педагогов ОУ. | сентябрь 2016 | Быкова Р.П. |
| 3.5. | Написание и публикация статей по результатам обобщения опыта школы по апробации программы учебного предмета «Музыка» | май- июнь 2016 | Стрелецкая Т.О |
| **4. Кадровое обеспечение апробации программы учебного предмета «Музыка»** | | | |
| 4.1. | Участие в Интернет-площадке для общения педагогов, участвующих в апробации проекта | учебный год | Стрелецкая Т.О |
| 4.2. | Участие в мероприятиях по повышению квалификации учителей музыки, участников проекта по апробации программы учебного предмета «Музыка» по программам курсовой подготовки и семинаров | учебный год | Стрелецкая Т.О |
| **5. Материально-техническое обеспечение апробации программы учебного предмета «Музыка»** | | | |
| 5.1. | Обеспечение школы музыкальными инструментами для реализации программы учебного предмета «Музыка» | учебный год 2015-2016 | Быкова Р.П.. |
| **6. Информационное обеспечение апробации программы учебного предмета «Музыка»** | | | |
| 6.1. | Информирование родителей на классных собраниях о проекте по апробации программы учебного предмета «Музыка» | август- сентябрь 2015 | Быкова Р.П. Стрелецкая Т.О |
| 6.2. | Открытие на сайте школы страницы для освещения процесса апробации программы учебного предмета «Музыка» | август-сентябрь 2015 | Стрелецкая Т.О |
| 6.3. | Информирование родителей на сайте школы о проекте по апробации программы учебного предмета «Музыка» | учебный год | Стрелецкая Т.О. |