Приложение  1

к приказу по МБОУ  СОШ № 12

от 1.09.2016 г. № ___-О

УТВЕРЖДЕН

приказом МБОУ СОШ № 12

от 1.09.2016 г № ___-О

Дорожная   карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

в   МБОУ СОШ №12 в 2017 году

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2016 году |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа результатов ГИА-11 в 2015-2016гг | август 2016 г | Р.П.Быкова И.И.Солоха |
| 2 | Проведение методического анализа результатов муниципальных и краевых диагностических работ в 2015-2016 уч.году | по отдельному плану | И.И.Солоха |
| 3 | Проведение анализа результатов работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2016 г | август 2016 г | И.И.Солоха |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципальных, краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-11 по обязательным предметам | по отдельному плану | И.И.Солоха |
| 2 | Дидактико-методическая подготовка учителей к новой форме оценки качества школьного образования | Сентябрь-апрель 2017 г | И.И.Солоха |
| 3 | Формирование списка учащихся группы риска, составление планов индивидуальной работы с этими обучающимися | Сентябрь-апрель 2017 г | И.И.Солоха Учителя-предметники |
| 4 | Корректировка прохождения курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам ГИА-11 | Октябрь 2016 г | Ж.А.Скуйбедина |
| 5 | Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых для сдачи ГИА-11. Контроль подготовки к ГИА-11. | Сентябрь 2016 –апрель 2017г | Р.П.Быкова И.И.Солоха |
| - Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Утверждение плана подготовки обучающихся к ГИА-11 | Сентябрь 2016 г | И.И.Солоха |
| 2 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы | Сентябрь 2016-апрель 2017 г | И.И.Солоха |
| 3 | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к экзаменам: - подготовка к итоговому сочинению ( изложению); -экзаменам по учебным предметам по выбору ( с учетом новых подходов к структуре и содержанию заданий); -экзамен по иностранному языку ( «говорение»); - экзамен по математике ( ЕГЭ и ГВЭ); - экзамен по русскому языку ( ЕГЭ и ГВЭ) | Ноябрь 2016 г | И.И.Солоха |
| 4 | Организация работы по подготовке учащихся к ГИА-11 по учебным предметам: организация консультаций для обучающихся | Сентябрь 2016 –апрель 2017г | И.И.Солоха |
| 5 | Пополнение материалов папок подготовки к ГИА-11 | Сентябрь 2016 –апрель 2017г | И.И.Солоха |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Участие в обучении членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ | по отдельному плану | И.И.Солоха |
| 2 | Проведение подготовки с последующим тестированием: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей | Март-апрель 2017 года | И.И.Солоха |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-11 и итогового сочинения ( изложения) | Сентябрь 2016- май 2017 года | И.И.Солоха |
| 2 | Организация работы МБОУ СОШ № 12 по созданию условий для сдачи ГИА-11 | Сентябрь 2016-май 2017 г | Р.П.Быкова И.И.Солоха |
| 4 | Формирование и ведение информационной системы: -сбор и внесение сведений; -сбор и внесение сведений об обучающихся на ГИА-11 | По отдельному графику | И.И.Солоха |
| 5 | Проведение ежемесячного мониторинга выбора предметов обучающимися на ГИА-11 | Сентябрь 2016- март 2017 | И.И.Солоха |
| 6 | Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей | Февраль-июнь 2017 года | И.И.Солоха |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение совещаний при директоре и зам.директора по УР по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | ежеквартально | Р.П.Быкова И.И.Солоха |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы: - проведение родительских и ученических собраний по вопросам подготовки к ГИА-11: - порядок проведения ГИА-11 в 2017 году; - о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11; - о сроках проведения ГИА-11; - о сдаче предметов по выбору. | Сентябрь 2016-май 2017 года | Р.П.Быкова И.И.Солоха |
| 3 | Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ СОШ № 12 | Сентябрь 2016 г Январь 2017 г | И.И.Солоха |
| , ,,4 | Организация информировния участников ГИА -11 через сайт МБОУ СОШ № 12 - о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения аппеляций; -о сроках, месте и порядке информирования о ГИА; | До 31 декабря 2016 г Не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов | И.И.Солоха |
| 5 | Организация участия в родительском собрании в режиме видеоконференции | Январь-май 2017 г | И.И.Солоха |
| 6 | Организация проведения индивидуальных собеседований с родителями выпускников 11 класса | По мере необходимости | Р.П.Быкова И.И.Солоха |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Работа с классными руководителями. Совместный контроль подготовки к ГИА-11. | Сентябрь 2016-май 2017 г | И.И.Солоха |
| 2 | Мониторинг успеваемости по предметам. Контроль подготовки к ГИА-11. | Сентябрь 2016-май 2017 г | И.И.Солоха |
| 3 | Осуществление контроля проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА-11 | Сентябрь 2016-май 2017 г | И.И.Солоха |
| 4 | Осуществление контроля учебного процесса подготовки к ГИА-11. Посещение уроков, контрольно-обобщающий контроль. | Сентябрь 2016-май 2017 г | И.И.Солоха |
| 5 | Проведение собеседований с учителями-предметниками и родителями по результатам подготовки к ГИА-11. | Сентябрь 2016-май 2017 г | И.И.Солоха |

Зам. директора по УВР: ________________ И.И. Солоха